# LUMI AI - 90 GÜNLÜK B2B UYGULAMA VE AKSİYON PLANI

## AŞAMA 0: HAZIRLIK (2 HAFTA)

### Adım 0.1 — Ekipman Tedariki

- Ne: Smartphone gimbal (stabilizer) + DJI Mini 4K (veya Mini 2 SE) drone

- Nasıl: Amazon.tr / Hepsiburada / İkinci el (sıfır yaklaşık 25-30K TL)

- Süre: 3-5 gün kargo + kurulum

- Çıktı: Çekime hazır ekipman seti

- Kontrol: Drone uçuş testi + telefon stabilizasyon testi yapılacak

### Adım 0.2 — Hesap & Altyapı Kurulumu

- Ne: Aşağıdaki platformlara hesap açma:

  - Apify — Lead scraping (ücretsiz trial sonra $49/ay)

  - Framer — Web sitesi şablonları (ücretsiz başlangıç)

  - Replicate API — AI görsel/video üretimi (kredi kartı ile, $10-20 başlangıç)

  - Higgsfield / Kling — AI video (ücretsiz trial)

  - Canva Pro — Hızlı grafik düzenleme (~300 TL/ay)

  - SendGrid / Resend — Email outreach (ücretsiz 100 email/gün)

- Süre: 1 gün

- Çıktı: Tüm hesaplar açık ve API anahtarları hazır

- Kontrol: Her platformdan test çıktısı alınacak (1 test görseli, 1 test emaili)

### Adım 0.3 — Sektörel Şablon Kütüphanesi (En Kritik Adım)

3 sektör için hazır template seti oluşturma:

#### A) Fabrika/Sanayi Şablonu:

- Video intro: Endüstriyel müzik + drone dış çekim hissi (AI generated)

- B-Roll template: Makine detayı, üretim hattı akışı, depo lojistik

- Web sitesi: Kurumsal mavi/siyah ton, ISO belgeleri bölümü, ürün kataloğu

- Yazı tonu: "Kalite", "güven", "ihracat tecrübesi"

#### B) Estetik Kliniği Şablonu:

- Video intro: Soft geçişler, pastel tonlar, "dönüşüm" anlatımı

- B-Roll template: Klinik içi ambiyan, hasta karşılama, doktor el hareketleri

- Web sitesi: Beyaz/altın ton, öncesi-sonrası gallery, randevu widget

- Yazı tonu: "Güven", "uzmanlık", "doğal sonuç"

#### C) Dental Klinik Şablonu:

- Video intro: Teknolojik vurgu, dijital görüntüleme, gülüş estetiği

- B-Roll template: Cihaz yakın çekim, hasta konforu, ekipman detayları

- Web sitesi: Beyaz/mavi ton, hizmet listesi, hasta yorumları

- Yazı tonu: "Acısız", "teknolojik", "güvenilir"

- Süre: 5-7 gün

- Çıktı: Her sektör için 1 video template + 1 web template + 1 email template

- Not: Bu şablonlar her yeni müşteride sadece logo + renk + isim değişecek şekilde tasarlanacak

- Kontrol: Her şablondan 1'er örnek çıktı alınacak ve kalite kontrol yapılacak

### Adım 0.4 — Sözleşme & Hukuk Altyapısı

- Ne: 2 sayfalık basit sözleşme şablonu hazırlama

- İçermesi gereken maddeler:

  - YZ kullanım beyanı: "Sinematik görsel efekt ve atmosferik sahneler yapay zeka teknolojisi ile desteklenmektedir"

  - Hibrit üretim taahhüdü: "Ana çekimler müşteri tarafından sağlanan gerçek görüntülerden oluşur"

  - Revizyon sınırı: 2 revizyon dahil, sonrası ek ücret

  - Ödeme koşulları: %50 peşin, %50 teslimatta

  - Peşin indirimi: %15 peşin ödeme indirimi opsiyonu

  - Case study hakkı: Müşterinin projesini portfolyoda kullanma izni

- Süre: 1 gün (bir avukata onaylat, ~500-1000 TL)

- Çıktı: İmzaya hazır sözleşme PDF

- Kontrol: Bir arkadaşa okut, anlaşılabilirliğini test et

### Adım 0.5 — Python Pipeline MVP (İsteğe Bağlı, Varsa Zaman)

- Ne: Basit bir Python script'i:

  - Apify'dan CSV çek → firmaları filtrele (sektör, lokasyon, web sitesi kalitesi)

  - Her firma için: logo + firma adı şablon video üzerine otomatik yerleştir

  - Email taslağı oluştur (firma adı ile kişiselleştir)

  - CRM'e (Google Sheets) kaydet

- Süre: 3-5 gün (Python biliyorsan)

- Çıktı: Tek komutla 20 demo hazırlayan script

- Alternatif: Python bilmiyorsan bu adımı atla, manuel yap (ilk 20 demo için 10 saat)

## AŞAMA 1: PROTOTİP + REFERANS (AY 1 — HAFTA 1-4)

### Adım 1.1 — Hedef Firma Seçimi (İlk 3)

- Ne: Çorlu/Çerkezköy'den 3 firmayı seç:

  - Kriter 1: Web sitesi kötü veya hiç yok (iyileştirme potansiyeli yüksek)

  - Kriter 2: Google yorumu 4.0+ (müşteri memnuniyeti yüksek = güvenilir referans adayı)

  - Kriter 3: Sahibiyle tanışma ihtimali yüksek (bildiğin bir sanayi bölgesi, tanıdık aracılığı)

  - Kriter 4: Farklı sektörlerden olmalı (ör: 1 metal işleme, 1 gıda, 1 plastik enjeksiyon)

- Nasıl: Google Maps + Apify + sahada gezip keşif

- Süre: 2-3 gün

- Çıktı: 3 firma listesi + iletişim bilgisi

### Adım 1.2 — İlk Temas & Teklif ("Size özel ücretsiz")

- Ne: Firma sahibine git ve şunu söyle:
"Yeni bir teknoloji geliştiriyorum. Sizin firmanızı portfolyomda görmek isterim. Hiçbir ücret talep etmeden, sizin telefon çekimlerinizle modern bir tanıtım videosu hazırlayıp size hediye ediyorum. Tek karşılığı, beğenirseniz referans olmanız."

- Not: Hiçbir ücret, hiçbir taahhüt. Sadece "referans olma" sözü.

- Hedef: 3 firmadan 2'sinin kabul etmesi

- Süre: 1 hafta (ziyaret + ikna)

- Çıktı: 2-3 firmanın onayı

- Başarı kriteri: En az 2 firma "tamam" dedi mi?

### Adım 1.3 — Shot List Gönder + Çekim Yönlendirme

Firmaya 3 sayfalık basit bir shot list gönder:

LÜTFEN TELEFONUNUZLA ŞU ÇEKİMLERİ YAPIN:

1. FABRİKA GİRİŞİ (15 saniye)
   - Dış cephe, tabela görünecek şekilde
   - Geniş açı, sabit çekim

2. ÜRETİM HATTI (30 saniye)
   - Makineler çalışırken, boydan
   - Telefonu yatay tut, yavaş kaydır

3. ÇALIŞANLAR (15 saniye)
   - Bir operatör iş başında
   - Doğal ışık, flaşsız

4. DEPO / SEVKİYAT (15 saniye)
   - Ürünler, paletler, stok görüntüsü

5. KALİTE KONTROL (10 saniye)
   - QC odası veya test istasyonu

NOTLAR:
- Yatay çekim (16:9)
- Sarsıntısız, mümkünse iki elle
- Doğal ışık tercih et
- Toplam 1.5-2 dakika çekim yeterli

- Nasıl: WhatsApp üzerinden PDF olarak at

- Süre: Firma 1-2 günde çekip yollar

- Çıktı: Ham çekim dosyaları (WhatsApp'tan sıkıştırılmamış orijinal)

### Adım 1.4 — Hibrit Prodüksiyon

- Ne: Gelen çekimleri al, şu işlemleri yap:

  - Color grading: Sinematik renk düzeltme (DaVinci Resolve ücretsiz veya Premiere Pro)

  - AI B-Roll ekleme: Higgsfield/Kling ile atmosferik ara sahneler (Fabrika dumanlı dış çekim, dişli/makine detayları, gün batımı endüstriyel silüet)

  - Intro/Outro: Hazır şablona firma logosu + isim ekle

  - Müzik: Telifsiz endüstriyel/epik fon müziği (Epidemic Sound / Uppbeat)

  - Altyazı: Kurumsal font ile firma ismi + slogan

- Süre: İlk video için 4-6 saat (sonraki şablonla 1-2 saat)

- Çıktı: 30-60 saniyelik sinematik tanıtım videosu (1080p, yatay)

- Kontrol: Videonun %70+ gerçek çekim, %30 AI B-Roll oranı korunacak

### Adım 1.5 — Web Sitesi MVP (Opsiyonel ama güçlü)

- Ne: Framer/Webflow'da tek sayfalık modern web sitesi:

  - Hero section: Video arka plan (yukarıdaki video)

  - Hakkımızda: Kısa firma hikayesi

  - Hizmetler: Ürün/foto galeri

  - İletişim: WhatsApp butonu + Google Maps entegrasyonu

  - Footer: ISO logoları, referanslar

- Süre: 4-6 saat (hazır şablondan)

- Çıktı: Yayında tek sayfa web sitesi

- Ek: Firma sahibine "websitenizi de yeniledik" sürprizi — memnuniyeti katlar

### Adım 1.6 — Teslimat & Geri Bildirim

- Ne: Firmaya video + web sitesini göster:

  - Yüz yüze ziyaret et (telefondan gönderme, birlikte izle)

  - Tepkisini gözlemle (video sırasında yüz ifadesi, yorumları)

  - Şunu sor: "Beğendiniz mi? Bir şey değiştirmemi ister misiniz?"

  - 1 revizyon hakkı ver (genelde logo rengi veya müzik değişir)

- Süre: 1 gün / firma

- Çıktı: Memnuniyet bildirimi + sözlü referans izni

- Başarı kriteri: Firma sahibi "vay be" dedi mi? + referans olmayı kabul etti mi?

### Adım 1.7 — Süreç Dokümantasyonu

- Ne: İlk 2 firmadaki tüm süreci not al:

  - Shot list'te eksik olan ne? (iyileştirme)

  - AI B-Roll'de hangi prompt'lar işe yaradı? (kütüphane)

  - Müşteri hangi revizyonu istedi? (öngörü)

  - Teslimat anında en çok neyi beğendi? (satış diline ekle)

  - Hangi noktada kafası karıştı? (pitch'i düzelt)

- Süre: 1-2 saat

- Çıktı: Notlar + iyileştirilmiş şablonlar v2.0

- Not: Bu dokümantasyon, Aşama 2'nin başarısını 2 katına çıkarır

#### Aşama 1 Başarı Kriterleri:

- 2 firmadan onaylı referans alındı mı?

- En az 1 tanesi testimonial (video) verdi mi?

- Şablonlar revize edildi mi?

- Toplam harcanan süre: 4 hafta içinde mi?

## AŞAMA 2: DEMO-FIRST OUTBOUND (AY 2 — HAFTA 5-8)

### Adım 2.1 — Lead Listesi Oluşturma

- Ne: 50 firma scrape et:

  - Kaynak: Google Maps, Apify Google Maps Scraper

  - Lokasyon: Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Marmara Ereğlisi (Trakya sanayi bölgesi)

  - Kategori: İmalat, fabrika, üretim tesisi, sanayi kuruluşu

  - Web sitesi: Var ama kötü (scrape sonrası manuel kontrol)

  - Google puanı: 4.0+ yıldız

  - Toplanacak veri: Firma adı, telefon, web sitesi, e-posta, Google puanı, sektör

- Süre: 3-4 gün

- Çıktı: Google Sheets'te 50 firma listesi

- Önceliklendirme:

  - Tier 1 (10 firma): Web sitesi çok zayıf + 4.5+ yıldız → ilk outreach

  - Tier 2 (15 firma): Web sitesi orta + 4.0+ yıldız → ikinci dalga

  - Tier 3 (25 firma): Geri kalan → sonra

### Adım 2.2 — Demo Video Üretimi (Şablonlu)

- Ne: Tier 1 (10 firma) için kişiselleştirilmiş demo:

  - Logo değişimi (el ile, her firmaya özel)

  - Firma adı (intro'da + altyazıda)

  - Renkle teması (firma logosuna göre renk düzeltme)

  - Sektöre uygun AI B-Roll (metal için dişli, gıda için ürün akışı)

  - Jenerik fabrika çekimi (önceden çektiğin veya stok)

- Süre: İlki 1 saat, sonraki her biri 15-20 dk (10 demo = ~4-5 saat)

- Çıktı: 10 adet 15-20 saniyelik demo video (MP4, dikey/yatay)

### Adım 2.3 — Outreach Metni Hazırlığı

WhatsApp Mesajı (Öncelikli):
Merhaba [Firma Sahibi Adı] Bey/Hanım,

Ben [Senin Adın]. Çorlu'da sanayi firmalarına dijital medya çözümleri sunuyorum.

[Firma Adı] için özel hazırladığım 15 saniyelik bir tanıtım videosunu size hediye etmek istiyorum. Hiçbir ücret ya da taahhüt yok — sadece beğenip beğenmediğinizi merak ediyorum.

Bu bağlantıdan izleyebilirsiniz: [link]

Beğenirseniz 5 dakikanızı ayırıp görüşmek isterim. Beğenmezseniz de fikrinizi duymaktan mutlu olurum.

İyi çalışmalar,
[Adın]
[Telefon]

Email (Alternatif):
Konu: [Firma Adı] için özel video hediyesi

Merhaba [İsim],

Firmanız için yapay zeka destekli 15 saniyelik bir tanıtım videosu hazırladım. Tamamen size özel, firma logonuz ve sektörünüze uygun görsellerle.

İzlemek için: [link]

Beğenirseniz, nasıl daha kapsamlı bir versiyonunu yapabileceğimizi konuşmak isterim. 5 dakikanızı alırım.

Saygılar,
[Adın]

### Adım 2.4 — Outreach Dalga 1 (Tier 1 — 10 Firma)

- Gün 1-2: WhatsApp (en kişisel, en yüksek açılma oranı)

- Gün 3: Açmayanlara email

- Gün 4: Açmayanlara LinkedIn

- Gün 5-7: İlk tepkileri takip et

### Adım 2.5 — Toplantı Takvimi

- Toplantı süresi: 15-20 dk

- Format: Yüz yüze (tercih edilen) veya Zoom/Google Meet

- Hedef: 10 firmadan 2-3 toplantı

### Adım 2.6 — Satış Toplantısı (Pitch Script)

- Açılış (2 dk): "Gönderdiğim videoyu izlediniz, ne düşündünüz?"

- Sorun tespiti (3 dk): "Web sitenizi ve dijital varlığınızı inceledim. Şu noktalar ihracat müşterinizde güven sorunu yaratabilir..."

- Çözüm (5 dk): Paketleri göster (Starter / Growth / Premium)

- Kapatma (5 dk): "Bu hafta karar verirseniz %30 indirim yapabilirim. Ne dersiniz?"

- İtiraz yönetimi: "Pahalı" → "Geleneksel ajans 50K çeker, biz 1/5 fiyatına 3 kat hızlıyız"

### Adım 2.7 — Takip & Kapatma

- Aynı gün özet email, 2 gün sonra WhatsApp, 5 gün sonra telefon.

- Hedef: 5 toplam toplantıdan en az 1-2 ücretli müşteri.

#### Aşama 2 Başarı Kriterleri:

- En az 2 ücretli müşteri kapatıldı mı?

- Toplam ciro 7.500-18.500 TL seviyesine ulaştı mı?

- Lead pipeline'da 3-5 sıcak fırsat birikti mi?

## AŞAMA 3: NAKİT AKIŞI + SİSTEMLEŞME (AY 3-4 — HAFTA 9-16)

### Adım 3.1 — İlk Müşteri Teslimatı

- Starter Müşteri: Web sitesi audit + 2 Reels (5 gün)

- Growth Müşteri: Web sitesi + 4 Reels + Logo revize (10 gün)

- Ödeme: %50 peşin (imzada), %50 teslimatta

### Adım 3.2 — Case Study Üretimi

- Önce-sonra karşılaştırması

- Video testimonial

- LinkedIn gönderisi taslağı

### Adım 3.3 — Referans Talebi & Adım 3.4 — NPS Ölçümü

- Müşteri memnuniyeti zirvedeyken referans ve badge izni al.

- NPS > 70 hedefle (NPS < 50 ise pivot düşün).

### Adım 3.5 — Freelance İlişkisi Başlatma & Adım 3.6 — CRM

- Proje bazlı freelance editör ile anlaş (2-3K TL/video).

- Google Sheets CRM rutinini oluştur.

## AŞAMA 4: ÖLÇEK BARİYERİNİ AŞMAK (AY 5-12)

- Adım 4.1: Sanal Asistan (VA) Ekleme (Part-time ~8K TL/ay)

- Adım 4.2: Recurring Revenue Modeli ("Aylık 4 Reels Paketi" = 5.000 TL / ay)

- Adım 4.3: LinkedIn Organic Lead Generation

- Adım 4.4: 10 Referans Case Study

### Finansal Hedefler Tablosu

| Ay | Müşteri | Gelir | Gider | Net |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | ~50K TL | ~30K TL | +20K TL |
| 6 | 7 | ~65K TL | ~35K TL | +30K TL |
| 7 | 8 | ~75K TL | ~38K TL | +37K TL |
| 8 | 10 | ~90K TL | ~45K TL | +45K TL |
| 9 | 12 | ~110K TL | ~50K TL | +60K TL |
| 10-12 | 15+ | ~150K TL | ~60K TL | +90K TL |

## AŞAMA 5: BÜYÜME (12+ AY SONRA — OPSİYONEL)

- Adım 5.1: Junior Web Designer (~20K TL/ay)

- Adım 5.2: Pasif Gelir Pilotu (YouTube Shorts)

- Adım 5.3: Reseller / White-Label

- Adım 5.4: Template Marketplace

## ZAMAN ÇİZELGESİ (GANTT ÖZETİ)

| Hafta | Aşama | Ana Aktiviteler |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | A0 Hazırlık | Ekipman, hesaplar, şablonlar, sözleşme |
| 3-6 | A1 Prototip | 2-3 ücretsiz referans firması |
| 7-10 | A2 Outbound | 50 lead → 20 demo → 5 toplantı → 1-2 müşteri |
| 11-16 | A3 Nakit | Teslimat, case study, freelance, NPS |
| 17-24 | A4 Ölçek | VA, recurring model, LinkedIn, 10 referans |
| 25+ | A5 Büyüme | Junior designer, pasif pilot, reseller |